ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

## « 26 » августа     2010 года                                        № 2198

Об утверждении плана-графика

по подготовке и проведению ГИА

в 2010-2011 учебном году

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальной экзаменационной комиссии в 2010 – 2011 учебном году на основании:

-	Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992  № 3266-1;

-	письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 29.02.2008 № 01-96/08-01 «Рекомендации по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования» приказываю:

1. Распределить функции по подготовке и проведению ГИА в Белгородской области в 2010-2011 учебном году:

1.1. Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области:

- осуществляет нормативное правовое обеспечение ГИА в пределах своей компетенции;

- оказывает организационно-техническое содействие ТЭК,

- обеспечивает ведение региональной базы данных выпускников IX классов;

- обеспечивает работу предметных комиссий, конфликтных комиссий;

- утверждает по согласованию с ТЭК руководителей пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ) и состав организаторов ГИА в ОУ-ППЭ;

- определяет по согласованию с ТЭК количество и место расположения ОУ-ППЭ по предметам по выбору в период проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников IX классов;

- обеспечивает доставку экзаменационных материалов в пункты проведения ГИА;

- организует обучение организаторов, экспертов, руководителей ОУ-ППЭ, уполномоченных представителей ТЭК и других категорий лиц, участвующих в проведении ГИА, а также обеспечивает их инструктивными и методическими материалами по вопросам проведения ГИА;

- обеспечивает установленный порядок и сроки обработки экзаменационных работ участников ГИА и проверки ответов участников ГИА на задания экзаменационной работы с развёрнутым ответом;

- обеспечивает информирование населения о проведении ГИА, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА через образовательные учреждения, муниципальные органы управления образованием, СМИ, официальный сайт департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области;

- осуществляет аккредитацию общественных наблюдателей (прием заявлений и выдачу удостоверений);

- готовит аналитические отчёты и информационно-аналитические материалы о результатах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов на территории области;

- обеспечивает хранение материалов ГИА, а также их своевременное уничтожение;

- обеспечивает информационную безопасность при государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;

- осуществляет контроль за ходом подготовки и порядком проведения ГИА в Белгородской области;

- координирует взаимодействие различных организаций по обеспечению безопасности участников ГИА;

- осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения ГИА в соответствии с нормативными правовыми актами Минобрнауки России, методическими рекомендациями Рособрнадзора.

1.2. Муниципальные органы управления образованием:

- формируют списки выпускников IX классов общеобразовательных учреждений текущего года, участвующих в государственной (итоговой) аттестации; осуществляют сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных;

- создают условия для организации и функционирования ОУ-ППЭ;

- обеспечивают доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

- организуют в случае необходимости проживание уполномоченных ТЭК, прибывших для организации проведения ГИА;

- организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках 
и месте проведения ГИА, подачи апелляций, о результатах 
сдачи ГИА;

- организуют работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляции по результатам ГИА;

- направляют на обучение руководителей ОУ-ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ГИА;

- составляют методические рекомендации  и аналитические  материалы по результатам ГИА в муниципалитете.

1.3. Общеобразовательные учреждения:

- формируют списки выпускников IX классов;

- организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ГИА, подачи апелляций;

- знакомят выпускников под роспись с результатами ГИА;

- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ГИА, руководителей ОУ-ППЭ;

- организуют доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ГИА;

- выдают справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;

- осуществляют взаимодействие с департаментом образования, культуры и молодёжной политики области, ТЭК, БелРЦОКО.

2.	 Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в новой форме в 2010-2011 учебном году в Белгородской области (приложение №1).

3.	Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления общего и дошкольного образования Ламанова В.А.

Начальник департамента

образования, культуры и

молодежной политики области                                                Ю. Коврижных

Приложение №1

к приказу департамента образования, культуры

и молодёжной политики Белгородской области

от « 26 » августа   2010 г. № 2198

ПЛАН - ГРАФИК

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Этап подготовки (сентябрь 2010 г. – май 2011 г.) |  |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия: |  |  |
| 1.1. | распределение функций между структурами различного уровня (департаментом образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, муниципальными органами управления образованием, общеобразовательными учреждениями) по подготовке и проведению ГИА в Белгородской области в 2011 году; | сентябрь - октябрь 2010 г. | # департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области (далее - департамент) |
| 1.2. | составление и утверждение плана – графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в 2010-2011 учебном году в Белгородской области; | сентябрь - октябрь 2010 г. | # департамент, региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) |
| 1.3. | сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2010 – 2011 учебном году; | сентябрь - октябрь 2010 г. | РЦОИ |
| 1.4. | контроль хода подготовки к ГИА. | весь период | # департамент, территориальная экзаменационная комиссия (далее – ТЭК) |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА: |  |  |
| 2.1. | утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА. | сентябрь – декабрь 2010 г. | департамент, муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) |
| 2.2. | # Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.2.1. | регионального центра обработки информации на базе БелРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ; | февраль - март 2011 г. | # департамент, БелРЦОКО |
| 2.2.2. | пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ) | до 01.04.2011 г. | # МОУО |
| 2.2.3. | предметных комиссий; | май - июнь 2011 г. | # департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2.2.4. | конфликтных комиссий; | май - июнь 2011 г. | # департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 3. | # Утверждение нормативных и распорядительных документов Белгородской области: |  |  |
| 3.1. | согласование и представление на утверждение в департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области состава ТЭК | январь 2011 г. | # департамент |
| 3.2. | Утверждение положений: |  |  |
| 3.2.1. | о территориальной экзаменационной комиссии; | февраль 2011 г | департамент |
| 3.2.2. | о предметных комиссиях; | февраль 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.2.3. | о конфликтной комиссии; | апрель 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.2.4. | об общественных наблюдателях; | апрель 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.2.5. | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА; | апрель 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.3. | Утверждение составов: |  |  |
| 3.3.1. | муниципальных координаторов государственной (итоговой) аттестации в IX классах; | до 01.01.2011 г. | департамент |
| 3.3.2. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий; | до 01.01.2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.2.3. | специалистов БелРЦОКО, задействованных в ГИА; | до 01.01.2011 г. | департамент |
| 3.3.4. | руководителей и организаторов ОУ-ППЭ; | до 15.05.2011 г. | департамент, МОУО |
| 3.3.5. | конфликтной комиссии; | до 01.05.2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.3.6. | предметных комиссий; | до 01.03.2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.3.7. | уполномоченных представителей ТЭК. | до 15.05.2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.4. | Утверждение: |  |  |
| 3.4.1. | пунктов проведения ГИА по предметам по выбору; | март 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.4.2. | унифицированной системы кодировки ОУ-ППЭ, участвующих в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме; | февраль 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.4.3. | формы бланков ответов участника государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, проводимой с использованием автоматизированной информационной системы «Обработка результатов государственной (итоговой) аттестации» в 2011 году; | февраль 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.4.4. | порядка организационно-технологического обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме на территории Белгородской области в мае-июне 2011 года; | февраль 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.4.5. | инструкций для работников ОУ-ППЭ государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов. | апрель 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.4.5. | формы справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Белгородской области с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2011 году | апрель 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 3.5. | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 3.5.1. | распределения уполномоченных членов ТЭК по ОУ-ППЭ; | до 15.05.2011 г. | # департамент, ТЭК |
| 3.5.2. | доставки экзаменационных материалов в МОУО, ОУ-ППЭ и заполненных бланков ГИА из МОУО, ОУ-ППЭ в БелРЦОКО; | до 15.05.2011 г. | # департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 3.5.3. | распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА по предметам по выбору; | до 01.05.2011 г. | # ТЭК, БелРЦОКО |
| 3.5.4. | аккредитации общественных наблюдателей и распределения их по ОУ-ППЭ. | до 15.05.2011 г. | # департамент, МОУО |
| 4. | # Мероприятия по формированию региональной базы данных выпускников IX классов: |  |  |
| 4.1. | организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области | до 01.02.2011 г. | МОУО, ОУ |
| 4.2. | подготовка и направление в Федеральный центр тестирования сведений о планируемом числе выпускников. | до 01.03.2011 г. | РЦОИ |
| 5. | # Организация обучения: |  |  |
| 5.1. | участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА в 2011 году. | весь период | департамент, РЦОИ |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах федерального уровня: |  |  |
| 5.2.1. | руководителей и специалистов РЦОИ; | по отдельному плану-графику | департамент |
| 5.2.2. | председателей (представителей) предметных комиссий. |  | департамент, РЦОИ |
| 5.3. | Организация обучения по проведению ГИА: |  |  |
| 5.3.1. | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ-ППЭ; | до 15.04.2011 г. | МОУО, ОУ |
| 5.3.2. | ответственных за проведение ГИА в муниципалитетах; | до 01.03.2011 г. | РЦОИ |
| 5.3.3. | членов предметных комиссий; | до 01.03.2011 г. | # РЦОИ |

| 5.3.4. | руководителей ОУ-ППЭ; | октябрь – декабрь 2010 г. | # РЦОИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.5. | организаторов. | до 15.04.2011 г. | # руководители ОУ-ППЭ |
| 5.4. | # Проведение пробного тестирования: |  |  |
| 5.4.1. | на муниципальном уровне все предметы | первая декада декабря 2010 г. | # МОУО |
| 5.4.2. | на региональном уровне математика | февраль 2011 г. | # департамент, РЦОИ |
| 5.4.3. | на региональном уровне русский язык | март 2011 г. | # департамент, РЦОИ |
| 6. | # Информирование о проведении ГИА: |  |  |
| 6.1. | мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ: | по отдельному плану-графику |  |
| 6.1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей департамента, образовательных учреждений, общественности; | весь период | департамент, ТЭК, ОУ |
| 6.1.2. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным; | весь период | департамент, ТЭК |
| 6.2. | доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций ГИА; | январь - апрель 2011 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО, ОУ |
| 6.3. | обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА; | февраль - апрель 2011 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 6.4. | организация информационных сайтов и стендов; | весь период | ОУ |
| 6.5. | издание информационных и справочных материалов. | весь период | департамент, ТЭК |
| II. Этап проведения (май-июнь 2011 г.) |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА: |  |  |
| 1.1. | организация тиражирования экзаменационных материалов ГИА (бланков ответов №1, №2, КИМов, инструкций); | до 15.05.2011 г. | департамент, РЦОИ |
| 1.2. | получение и доставка экзаменационных материалов ГИА; | май - июнь 2011 г. | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 1.3. | проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором; | май-июнь 2011 г | департамент, ТЭК, БелРЦОКО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |  |  |
| 2.1. | контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА; | май-июнь 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 2.2. | контроль процедуры обработки материалов ГИА и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом; | май-июнь 2011 г. | департамент, ТЭК |
| 2.3. | контроль организации доставки экзаменационных материалов ГИА, их обработки, передачи и хранения; | весь период 2011 г. | департамент, ТЭК, РЦОИ |
| 2.4. | контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, БелРЦОКО | апрель-июнь 2011 г. | департамент, ТЭК |
| III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2011 г.) |  |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | итоговых протоколов – в ТЭК; | май-июнь 2011 г. | РЦОИ, конфликтная комиссия |
| 1.2. | справки о проведении ГИА в Рособрнадзор; | август 2011 г. | ТЭК |
| 1.3. | итоговых отчетов о результатах работы - в ТЭК; | май-июнь 2011 г. | предметные комиссии по каждому предмету |
| 1.4. | отчетных материалов по анализу результатов ГИА в Рособрнадзор; | август 2011 г. | департамент |
| 1.5. | статистики основных результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений области в 2010 году. | июль 2011 г. | РЦОИ |